## Consolidação das Demandas atual
PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2025
INFORMAÇÕES DA DEMANDA | [12 empty] | INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
RESGISTRO DO ENCAMINHAMENTO DFD | DESCRIÇÃO DO OBJETO | JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO | TIPO DE CONTRATAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE ESTIMADA | VALOR ESTIMADO (R$) | PRAZO | GRAU DE PRIORIDADE | RESPONSÁVEL PELA DEMANDA | SETOR DEMANDANTE | AGENTE DE CONTRATAÇÃO RESPONSAVEL PELA DEMANDA | OBSERVAÇÃO | PROGRAMA DE TRABALHO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SUBDES
2025-G1Q48K | Contratação de empresa para fabricação e instalação de placas | A SUBDES tem como objetivo promover o desenvolvimento dos polos empresariais, conforme a Lei Complementar Nº 1.023. Em 2025, será realizado um leilão para comercializar 26 lotes remanescentes de quatro polos empresariais: Cercado da Pedra, CIVIT I, Piúma e Vila Velha. Para promover esses lotes, será feita uma ampla divulgação, com a contratação de placas de "vende-se" nos lotes. Essas placas serão uma estratégia de marketing simples e de baixo custo, aumentando a visibilidade e atraindo compradores. A colocação das placas visa reforçar a presença do Estado e dar maior credibilidade ao processo, ajudando a gerar um maior fluxo de interessados e aumentando a competitividade no leilão. | Nova Contratação | Unidade | 26 | 16000 | 01.03.2025 | Alta | Lucas Barbosa | Subsecretaria de Estado de Integração e Desenvolvimento Regional - SUBDES | Barbara Attademo Gonçalves | Concluída em 12/08/2025 | 22.661.0035.1308 - Implantação e Gestão de Polos Empresariais | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.30 - Material de Consumo
2024-MPVPGH | Avaliação dos imóveis | Manter os valor dos imóveis atualizados para alienação e para cessão de direitos. | Nova Contratação | Serviço | 1 | 60000 | 20.02.2025 | Média | Jéssica Monteiro da Silva | Gerência de Comercialização e Logística de Negócios - GECOM | Barbara Attademo Gonçalves | Após retorno do responsável pela demanda (via e-mail), em 25/09/2025, foi informado o seguinte: A presente demanda pode ser excluída do PCA SEDES 2025. | 22.661.0035.1308 - Implantação e Gestão de Polos Empresariais | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
2024-TFH3DG | Ação de reintegração de posse | Atender as decisões judiciais. | Nova Contratação | Serviço | 1 | 500000 | 01.03.2025 | Alta | Marcelo Marques | Gerência de Comercialização e Logística de Negócios - GECOM | Barbara Attademo Gonçalves | Concluída em 14/08/2025 | 22.661.0035.1308 - Implantação e Gestão de Polos Empresariais | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
2024-19533B | Serviços topográficos / levantamento topográfico de polos e áreas / demarcação de lotes | Levantamento para desmembramento, parcelamento de lotes e mapeamento das invasões a serem regularizadas / reintegradas, e levantamentos Planialtimétricos em geral. | Nova Contratação | Serviço | 1 | 92277 | 01.05.2025 | Média | Lucas Barbosa | Subsecretaria de Estado de Integração e Desenvolvimento Regional - SUBDES | Barbara Attademo Gonçalves | Após retorno do responsável pela demanda (via e-mail), em 25/09/2025, foi informado o seguinte: A presente demanda pode ser excluída do PCA SEDES 2025. | 22.661.0035.1308 - Implantação e Gestão de Polos Empresariais | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
2024-HDDX52 | Reflorestamento, cortina vegetal e paisagismo do Cercado da Pedra | Condicionantes ambiental e urbanística - vai liberar a hipoteca da quadra XII - Continuidade de contrato | Contrato nº. 001/2021 em vigor | Serviço | 1 | 28923 | 2025-10-31 | Alta | Lucas Barbosa | Subsecretaria de Estado de Integração e Desenvolvimento Regional - SUBDES | Karine Lyrio da Silva | Em Andamento | 22.661.0035.1308 - Implantação e Gestão de Polos Empresariais | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
2024-0D7C82 | Manutenção de áreas | Para cercas, limpeza, descarte de resíduos, placas, reintegração de posse etc de áreas/lotes. | Nova Contratação | Serviço | 1 | 571099 | 2025-12-31 | Média | Lucas Barbosa | Subsecretaria de Estado de Integração e Desenvolvimento Regional - SUBDES | Karine Lyrio da Silva | Em Andamento | 22.661.0035.1308 - Implantação e Gestão de Polos Empresariais | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
2024-SNBSGG | Serviços de plotagem de projetos | Para Impressão de projetos no formato A0, A1, A2 e A3. | Nova Contratação | Serviço | 1 | 2000 | 01.01.2025 | Média | Marcelo Marques | Subsecretaria de Estado de Integração e Desenvolvimento Regional - SUBDES | Karine Lyrio da Silva | Após retorno do responsável pela demanda (via e-mail), em 25/09/2025, foi informado o seguinte: A presente demanda pode ser excluída do PCA SEDES 2025. | 22.661.0035.1308 - Implantação e Gestão de Polos Empresariais | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
2025-LK0SXF | Credenciamento de Leiloeiros Oficiais, para prestação de serviços relacionados à alienação de bens imóveis no âmbito da Administração Pública Estadual Direta, obedecendo o Decreto Estadual nº 5.592-R, de 10 de janeiro de 2024 que regulamenta a licitação na modalidade de leilão da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. | A SEDES, possui Polos com infraestrutura completa e todas as licenças ambientais necessárias para implantação de empresas de diversos ramos de negócios. Com segmento de Polos, a Sedes trabalha para ser uma das portas de entrada dos investidores em nosso Estado, atuando como instrumento para o aumento da competitividade da economia, gerando desenvolvimento econômico e social através da criação de novos empregos e melhoria da renda para os municípios do Estado do Espírito Santo. Diante da necessidade de promover a destinação racional dos bens imóveis, a licitação permite que a administração pública obtenha a melhor proposta, seja em termos de preço, qualidade ou adequação às necessidades públicas. | Nova Contratação | Serviço | 1 | 0 | 01.07.2025 | Alta | Rosângela Maria Frechiani | Gerência de Comercialização e Logistica de Nogócios - GECOM | Karine Lyrio da Silva | Em Andamento Processo encaminhado à SEGER para ciência e publicação da Portaria Conjunta que regulamenta a competência da SEDES sobre os bens imóveis oriundos da extinta SUPPIN em 22/08/2025. | - | - | -
2024-VHNSQL | Estudos ambientais | Projetos e estudos ambientais destinados aos polos existentes, futuros ou áreas, referentes à licenciamento ambiental. | Nova Contratação | Serviço | 1 | 60000 | 01.01.2025 | Média | Marcelo Marques | Subsecretaria de Estado de Integração e Desenvolvimento Regional - SUBDES | Karine Lyrio da Silva | Após retorno do responsável pela demanda (via e-mail), em 25/09/2025, foi informado o seguinte: A presente demanda pode ser excluída do PCA SEDES 2025. | 22.661.0035.1308 - Implantação e Gestão de Polos Empresariais | 4 - Investimentos | 4.4.90.51 - Obras e Instalações
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PARCERIAS - SUBGEP
2024-RBH7GF | Abastecimento de combustíveis da frota oficial | Atualmente, a frota oficial da SEDES é composta por 05 (cinco) veículos automotores, locados para as demandas oficiais tais como viagens e reuniões externas, onde utilizam de combustiveis como fonte de energia. | Contrato nº. 014/2023 renovação | Litros | 19.200 litros/ano | 24000 | 03.11.2025 | Alta | Paulo César Silva | Grupo de Administração - GA | Barbara Attademo Gonçalves | Em Andamento | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.30 - Material de Consumo
2024-03FBHC | Aquisição de café em grãos. | Atender a demanda do consumo de café em grãos desta Secretaria. | Nova Contratação | pacote de 1KG | 70 | 2000 | 01.07.2025 | Alto | Marly Terezinha Cardoso | Grupo de Administração - GA | Barbara Attademo Gonçalves | Concluída em 11/07/2025 | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.30 - Material de Consumo
2024-3KGXK4 | Aquisição de café torrado e moido. | Atender a demanda do consumo de café torrado e moído desta Secretaria. | Nova Contratação | pacote de 500gr | 600 | 9000 | 01.07.2025 | Alto | Marly Terezinha Cardoso | Grupo de Administração - GA | Barbara Attademo Gonçalves | Concluída em 19/09/2025 | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.30 - Material de Consumo
2024-XFDGGJ | Aquisição de açucar. | Atender a demanda do consumo de açúcar desta Secretaria. | Nova Contratação | pacote de 5kg | 70 | 1400 | 01.02.2025 | Alto | Marly Terezinha Cardoso | Grupo de Administração - GA | Karine Lyrio da Silva | Concluída em 27/03/2025 | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.30 - Material de Consumo
2024-SD4Q87 | Aquisição de cartões de visita. | Proporcionar aos diversos servidores o desenvolvimento de suas atividades funcionais, tendo um primeiro contato, para prospectar novas parcerias e contratações. | Nova Contratação | Serviço | 1 | 1000 | 2025-12-15 | Baixo | Solange de Padua Miranda | Grupo de Administração - GA | Barbara Attademo Gonçalves | Em Andamento | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.30 - Material de Consumo
2024-49JWSW | Aquisição de material de expediente. | Necessidade de suprir a reposição de materiais de uso comum da Secretaria | Nova Contratação | Unidade | 1 | 7000 | 01.05.2025 | Médio | Marly Terezinha Cardoso | Grupo de Administração - GA | Barbara Attademo Gonçalves | Após retorno do responsável pela demanda (via e-mail), em 22/09/2025, foi informado o seguinte: Para o exercício de 2025, não se fará necessária a aquisição mencionada, uma vez que o material em estoque é suficiente para atender à demanda vigente. A presente demanda pode ser excluída do PCA SEDES 2025. | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.30 - Material de Consumo
2024-W6FVPL | Aquisição de material de copa. | Necessidade de suprir a reposição de materiais de uso comum da Secretaria | Nova Contratação | Unidade | 1 | 5000 | 01.03.2025 | Alto | Marly Terezinha Cardoso | Grupo de Administração - GA | Karine Lyrio da Silva | Após retorno do responsável pela demanda (via e-mail), em 23/09/2025, foi informado o seguinte: Para o exercício de 2025, não se fará necessária a aquisição mencionada, uma vez que o material em estoque é suficiente para atender à demanda vigente. A presente demanda pode ser excluída do PCA SEDES 2025. | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.30 - Material de Consumo
2024-XV7531 | Aquisição de material de limpeza e higiene. | Necessidade de suprir a reposição de materiais de uso comum da Secretaria | Nova Contratação | Unidade | 1 | 15000 | 01.07.2025 | Alto | Marly Terezinha Cardoso | Grupo de Administração - GA | Barbara Attademo Gonçalves | Concluída em 12/06/2025 | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.30 - Material de Consumo
2024-4461RX | Material para manutenção de equipamentos. | Demanda com materiais para manutenção de equipamentos para esta Secretaria | Nova Contratação | Unidade | 1 | 1000 | 01.06.2025 | Alto | Paulo César Silva | Grupo de Administração - GA | Barbara Attademo Gonçalves | Após retorno do responsável pela demanda (via e-mail), em 23/09/2025, foi informado o seguinte: Considerando a nova gestão e a consequente reavaliação das prioridades, bem como a orientação da GEAF quanto à descontinuidade do processo, por se tratar de aquisição considerada desnecessária. A presente demanda pode ser excluída do PCA SEDES 2025. | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.30 - Material de Consumo
2025-FN8370 | Aquisição total de 24 (vinte quatro) defletores que serão instalados em todos os setores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento - SEDES. | A contratação de defletores, almeja aquisição para todos aparelhos de ar condicionado baseado no levantamento realizado pelo Setor do Grupo de Administração – GA desta SEDES. Serão contemplados com o defletor aqueles aparelhos que fisicamente necessitam deste suporte, de forma a minimizar problemas detectados. | Nova Contratação | Unidade | 24 | 7834 | 30.06.2025 | Média | Cássia Maria de Oliveira Rocha | Grupo de Administração - GA | Karine Lyrio da Silva | Concluída em 01/07/2025 | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.30 - Material de Consumo
2025-1PMD4H | Aquisição de ferramentas e materiais para manutenção de computadores e moveis da SEDES. | A compra dos itens de manutenção visa prover à SEDES ferramentas para manutenção adequada de computadores em conjunto com o administrativo para manutenção dos móveis e iluminação das salas desta SEDES. | Nova Contratação | Unidade | 125 | 7150 | 2025-11-15 | Alta | Marly Terezinha Cardoso / Johnatan Silva | GA / NUINF | Karine Lyrio da Silva | Em Andamento | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.30 - Material de Consumo
2024-RNLNVM | Aquisição de vale transporte para demanda de serviços externos. | A aquisição de vale transporte é uma despesa devida ao servidor público, conforme dispõe o art. 89 da LC 46/94 e ao estagiário em conformidade com o art. 24 do Dec. 3388-R para o deslocamento da residência ao local de trabalho. | Nova Contratação | Serviço | 1 | 2300 | 2025-01-01 | Alto | Douciana Bruno de Souza Bergamin | Grupo de Recursos Humanos - GRH | Karine Lyrio da Silva | Concluída em 23/01/2025 | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção
2024-KQFWDJ | Locação de 05 (cinco) veiculos automotores, sem motorista | Atender as atividades desta Secretaria, com deslocamento de servidores, para cumprimento de atividades institucionais do Governo. | Contrato nº. 004/2023 renovação | Unidade | 5 | 16600 | 20.04.2025 | Alta | Paulo César Silva | Grupo de Administração - GA | Karine Lyrio da Silva | Concluída em 07/04/2025 | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção
2025-4L0SZF | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de locação de veículo automotor, veículo de representação, com quilometragem livre, sem motorista, sem combustível, incluindo a manutenção e o seguro total do veículo. | A Secretaria de Estado de Desenvolvimento (SEDES), desde a sua criação com advento da lei complementar nº 1.023, publicada no Diário Oficial do Estado em 26 de dezembro de 2022, teve como secretário o Vice-Governador, que utilizava o veículo da Vice-Governadoria para suas necessidades institucionais. Desta maneira, se faz necessário a contratação de empresa para o objeto solicitado, uma vez que o contrato atual de locação de veículos não possui nenhum com as especificações desejadas. A locação do veículo trará benefícios como a redução de custos operacionais com frota própria, disponibilidade imediata do veículo sem necessidade de desembolso inicial elevado, manutenção e seguro sob responsabilidade da empresa locadora, atendimento às demandas de deslocamento sem comprometer a qualidade dos serviços prestados pela Secretaria. Diante do exposto, a locação de um veículo sem motorista se apresenta como a melhor solução para atender às necessidades da Secretaria de Estado de Desenvolvimento. A contratação permitirá a otimização dos recursos públicos, garantindo eficiência e segurança nos deslocamentos necessários ao cumprimento das funções institucionais. Sendo assim, justifica-se a contratação da empresa especializada para a prestação desse serviço, garantindo economicidade, eficiência e continuidade das atividades da Secretaria. | Nova Contratação | Unidade | 1 | 50000 | 01.03.2025 | Alta | Paulo César Silva | Grupo de Administração - GA | Karine Lyrio da Silva | Concluída em 26/05/2025 | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção
2024-1JD4BG | Prestação de serviços de copa e garçom | Atendimento ao público em geral. | Contrato SECTI nº. 004/2021 renovação | Posto | 2 | 36000 | 22.07.2025 | Alta | Sabrina de Aguiar Ferreira | Grupo de Administração - GA | Barbara Attademo Gonçalves | Concluída em 21/07/2025 | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.37 - Locação de mão-de-obra
2025-8868BN | Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Copeiragem e Garçonaria, com fornecimento de mão de obra exclusiva, para atender às necessidades da Secretaria de Estado de Desenvolvimento – SEDES. | Os serviços de copeiragem e garçonaria são essenciais para o atendimento às demandas internas e externas, contribuindo para a manutenção da organização, higiene e suporte em eventos, reuniões institucionais e demais atividades administrativas. A presença de profissionais especializados nessa área possibilita um ambiente mais eficiente e adequado para a execução das funções da SEDES, garantindo conforto e atendimento adequado a servidores, autoridades e visitantes. | Nova Contratação | Postos | 02 (dois) postos de copeira e 01 (um) posto de garçom | 63000 | 2025-07-01 | Alta | Sabrina de Aguiar Ferreira | Grupo de Administração - GA | Barbara Attademo Gonçalves | Concluída em 17/07/2025 | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.37 - Locação de mão-de-obra
2024-D629ZX | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado. | Assegurar um bom estado de conservação dos aparelhos. | Renovação Contratual | Serviço | 25 aparelhos | 24000 | 2025-12-01 | Alta | Paulo César Silva | Grupo de Administração - GA | Barbara Attademo Gonçalves | Em Andamento | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
2024-ZMF9L7 | Manutenção de equipamentos. | Demanda com manutenção de equipamentos para esta Secretaria. | Nova Contratação | Serviço | 1 | 1000 | 01.06.2024 | Alto | Paulo César Silva | Grupo de Administração - GA | Barbara Attademo Gonçalves | Após retorno do responsável pela demanda (via e-mail), em 23/09/2025, foi informado o seguinte: Considerando a nova gestão e a consequente reavaliação das prioridades, bem como a orientação da GEAF quanto à descontinuidade do processo, por se tratar de aquisição considerada desnecessária. A presente demanda pode ser excluída do PCA SEDES 2025. | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
2024-9MLCZB | Locação de máquina de café autosserviço automática | Atender as solicitações do gabinete, responsável pela recepção de autoridades, de representantes da iniciativa privada, com máquinas automáticas, proporcionando a produção individual. | Contrato SECTIDES nº. 001/2021 renovação | Serviço | 1 | 2000 | 20.06.2025 | Baixo | Paulo César Silva | Grupo de Administração - GA | Barbara Attademo Gonçalves | Concluída em 16/06/2025 | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
2024-4R9553 | Prestação de serviços de telefonia fixa local e interurbana, 0800 e tridígito, com o objetivo de operacionalizar a rede telefônica corporativa do Governo do Estado do Espírito Santo. | Manutenção dos serviços de comunicação de uso contínuo, viabilizando assim melhor difusão de informações entre órgãos e entidades, e entre o Estado e a sociedade. | Contrato n° 2024.000012.49101.01 renovação | Serviço | 1 | 5600 | 29.05.2025 | Alto | Marly Terezinha Cardoso | Grupo de Administração - GA | Barbara Attademo Gonçalves | Concluída em 22/05/2025 | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
2025-RSZRB7 | Assinatura digital do jornal "A Gazeta" | O objetivo é garantir o acompanhamento diário das notícias e a divulgação de informações relacionadas à área de atuação desta Secretaria de Estado de Desenvolvimento (SEDES). | Nova Contratação | Unidade | 1 | 180 | 15.08.25 | Média | Isabella Mendes Pontes de Arruda | Assessoria de Comunicação - ASCOM | Karine Lyrio da Silva | Concluída em 23/09/2025 | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
2025-RG57QB | Assinatura digital do jornal "A Tribuna" | O objetivo é garantir o acompanhamento diário das notícias e a divulgação de informações relacionadas à área de atuação desta Secretaria de Estado de Desenvolvimento (SEDES). | Nova Contratação | Unidade | 1 | 120 | 15.08.25 | Média | Isabella Mendes Pontes de Arruda | Assessoria de Comunicação - ASCOM | Barbara Attademo Gonçalves | Concluída em 23/09/2025 | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
2025-D77HJQ | Aluguel de imóvel para instalação de nova sede da SEDES. | Justifica-se a contratação de novo espaço físico, mais adequado ao perfil estratégico da Secretaria, com proposta de mudança para a Enseada do Suá, polo corporativo da capital. A realocação trará melhores condições de trabalho, fortalecerá a imagem institucional da SEDES e ampliará o diálogo com agentes econômicos, em benefício do interesse público. | Nova Contratação | Serviço | 1 | 68639 | 01.11.2025 | Alto | Juliana Faria Paiva e Marília Brostel Corrêa Meneghim | GEAF | Barbara Attademo Gonçalves | Em Andamento Edital Publicado, em 24/09/2025. Aguardando propostas. | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
2024-K51109 | Participação em cursos, inscrições em seminários e provas de certificação aderentes ao PPI/ES | Capacitar os servidores da CPPI / atualização acerca dos temas afins ao setor | Nova contratação | Unidade | 5 | 100000 | 2025-11-24 | Média | Simone Lemos Vieira | Coordenação do Programa de Parcerias de Investimentos - CPPI | Karine Lyrio da Silva | Em Andamento | 23.130.0060.2370 - Coordenação do Programa de Concessões e Parcerias do Estado | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
2024-6QQV86 | Locação de Equipamentos de Telecomunicação com capacidade de comutação TDM/IP (PABX). | A utilização de Central de Ramais Telefônicos e aparelhos telefônicos IPs é a estrutura mais recomendada para a infraestrutura física atual da sede da SEDES. | Contrato nº. 005/2023 renovação | Serviço | 1 | 22773 | 01.01.2025 | Alto | Johnatan da Silva Gonçalves | Núcleo de Informática - NUINF | Karine Lyrio da Silva | Concluída em 29/04/2025 | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.40 - Serviços de TIC - PJ
2025-4QP3RR | Trata-se de aquisição de Certificados Digitais e-CPF e e-CNPJ, tipo A1 e A3, compatíveis com o padrão ICP Brasil – Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, visando suprir as demandas da Secretaria de Desenvolvimento - SEDES. | Considerando a necessidade de acesso a sistemas do Governo Estadual, Governo Federal e assinaturas de documentos. Sistemas que são utilizados diariamente para o bom funcionamento desta secretaria. Entendemos que é necessaria a aquisição de Certificados Digitais A1 e A3, e-CPF e e-CNPJ. | Nova Contratação | Unidade | 11 | 3275 | 2025-12-15 | Alta | Johnatan da Silva Gonçalves | NUINF | Karine Lyrio da Silva | Em Andamento | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.40 - Serviços de TIC - PJ
2024-1RPC2S | Aquisição de vale transporte para servidores e estagiários | A aquisição de vale transporte é uma despesa devida ao servidor público, conforme dispõe o art. 89 da LC 46/94 e ao estagiário em conformidade com o art. 24 do Dec. 3388-R para o deslocamento da residência ao local de trabalho. | Nova Contratação (FOPAG) | Serviço | 1 | 32433 | 01.01.2025 | Alto | Douciana Bruno de Souza Bergamin | Grupo de Recursos Humanos - GRH | Karine Lyrio da Silva | Concluída em 23/01/2025 | 23.122. 0035 2095 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.49 - Auxílio Transporte
2024-NV69M4 | Prestação de serviços de Consultoria | Contatação de estudos de PPP e Concessões em conformidade com a Lei 1.051/23 | Nova Contratação | Unidade | 1 | 2790520 | 2025-01-01 | Alta | Simone Lemos Vieira | Coordenação do Programa de Parcerias de Investimentos - CPPI | Karine Lyrio da Silva | Em Andamento Processo encaminhado a CPPI, em 28/05/2025, após manifestação juridica da PGE/ES para atendimento das recomendações. Objeto: Novo Centro de Eventos de Carapina. | 23.130. 0060.2370 - Coordenação do Programa de Parcerias de Investimentos | 4 - Investimentos | 4.4.90.35 – Serviços de Consultoria
2025-9KX8SB | Pretação de serviços de consultoria para elaboração dos estudos da PPP Terminais Metropoliatnos | Contatação de estudos de PPP e Concessões em conformidade com a Lei 1.051/23 | Nova Contratação | Unidade | 1 | 3640000 | 01.03.2025 | Alta | Simone Lemos Vieira | Coordenação do Programa de Parcerias de Investimentos - CPPI | Karine Lyrio da Silva | Após retorno do responsável pela demanda (via e-mail), em 25/04/2025, foi informado que o seguinte: conforme Ata da 39ª Reunião Extraordinária do Conselho Gestor do Programa de Pracerias de Investimentos - CGPPI-ES, o Projeto PPP Terminais Metropolitanos, saiu da carteira do Programa, não necessitando, por conseguinte, de recursos para a elaboração da modelagem. A presente demanda pode ser excluída do PCA SEDES 2025. | 23.130. 0060.2370 - Coordenação do Programa de Parcerias de Investimentos | 4 - Investimentos | 4.4.90.35 – Serviços de Consultoria
2024-6MC8NC 2024-TCH14V | Estudo de PPP contratado (Fundo de Apoio a Estruturação de Projetos de Parcerias e Desestatização do Espirito Santo - FEPES) | Contatação de estudos de PPP e Concessões em conformidade com a Lei 1.051/23 | Nova Contratação | Unidade | 2 | 10000000 | 01.03.2025 | Alta | Simone Lemos Vieira | Coordenação do Programa de Parcerias de Investimentos - CPPI | Karine Lyrio da Silva | Em Andamento Processo encaminhado ao GABSEC/SEDES, em 25/09/2025, para emissão da declaração de LRF, após remeter a Equipe de Contratações para continuidade da contratação. Objeto: Novo Ceasa-ES. | 23.130. 0060.1153 - Estruturação de Projetos de Parcerias de Investimentos | 4 - Investimentos | 4.4.90.35 – Serviços de Consultoria
2024-6LB9BX | Aquisição de Switchs e serviço de instalação | O alto uso da tecnologia da informação no dia-a-dia se tornou essencial e a modernização e alta disponibilidade desse recurso é necessario para um continuo e bom serviço do servidor. | Nova Contratação | Unidade | 4 | 60000 | 2025-11-01 | Médio | Johnatan da Silva Gonçalves | Núcleo de Informática - NUINF | Karine Lyrio da Silva | Em Andamento O processo retornou ao setor demandante para prosseguimento da contratação, após aprovação do TR e ETP. | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 4 - Investimentos | 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
2024-CCGCRR | Aquisição de APs WiFi | Necessário devido a atualização de componentes e utilização de internet no ambiente de trabalho, Notebooks, Smart TVs, Reuniões | Nova Contratação | Unidade | 5 | 15000 | 01.06.2025 | Baixo | Johnatan da Silva Gonçalves | Núcleo de Informática - NUINF | Karine Lyrio da Silva | Após retorno do responsável pela demanda (via e-mail), em 22/09/2025, foi informado o seguinte: Considerando a nova realidade da SEDES, a aquisição do item não se faz mais necessária na sua totalidade. O material foi dimensionado para atender a três andares do Palácio da Fonte Grande, enquanto atualmente a SEDES ocupa apenas dois andares. A presente demanda pode ser excluida do PCA SEDES 2025. | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 4 - Investimentos | 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
2024-89KJCZ | Aquisição de mobiliário em geral. | Necessidade de reposição de bens móveis para melhor atender aos servidores. | Nova Contratação | Unidade | 1 | 100000 | 01.03.2025 | Médio | Johann Sebastian Knust Leppaus | Grupo de Administração - GA | Karine Lyrio da Silva | Após retorno do responsável pela demanda (via e-mail), em 22/09/2025, foi informado o seguinte: Considerando a nova gestão e a consequente reavaliação das prioridades, bem como a orientação da GEAF quanto à descontinuidade do processo, por se tratar de aquisição considerada desnecessária. A presente demanda pode ser excluida do PCA SEDES 2025. | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 4 - Investimentos | 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE COMPETITIVIDADE - SUBCOMP
2024-WNKLZ0 | Cartilha Eletrônica do "Guia do Investidor Sustentável" | Atender ao Programa GERAR | Nova Contratação | Serviço | 1 | 100000 | 01.06.2025 | Média | Humberto Queiroz | Gerência de Competitividade - GECOMP | Barbara Attademo Gonçalves | Após retorno do responsável pela demanda (via e-mail), em 26/09/2025, foi informado o seguinte: a demanda não foi executada, devido a precariedade de equipe disponível na SUBCOMP para tocar o projeto, o que inviabilizou o andamento dentro do prazo originalmente planejado. Para o exercício de 2026, opino pela manutenção da rubrica orçamentária, uma vez que o produto (cartilha) está previsto na legislação do Rice to zero e permanece necessário para padronização de orientações técnicas e de compliance dos beneficiários. A presente demanda pode ser excluida do PCA SEDES 2025. | 23.691.0035.8295 - Atração, Retenção e Promoção de Oportunidade de Negócios | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
2025-PKB783 | Contratação de plataforma com o objetivo de realizar Reuniões Assíncronas do Programa Invest-ES. | Atender ao Programa INVEST | Nova Contratação | Serviço | 1 | 50000 | 2025-05-01 | Alta | Bruna Aparecida Franzin Souza | Subsecretaria de Competitividade - SUBCOMP | Barbara Attademo Gonçalves | Em Andamento Processo sob custódia da Equipe de Contratações, para análise e instrução processual. | 23.691.0035.8295 - Atração, Retenção e Promoção de Oportunidade de Negócios | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.40 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E NEGÓCIOS INTERNACIONAIS - SUBAIN
2025-N6FXJF | Contratação de assinatura da ferramenta LinkedIn Sales Navigator Core, destinada a aprimorar a prospecção e a captação de investidores. A solução oferece recursos avançados para identificação de leads qualificados, envio de email para potencial investidores e alertas em tempo real, otimizando a abordagem estratégica e fortalecendo as ações da Subsecretaria de Atração de Investimentos. | A Subsecretaria de Atração de Investimentos desempenha um papel estratégico na captação de novos negócios para o Estado, exigindo ferramentas eficazes para identificação, abordagem e relacionamento com empresas e investidores. O LinkedIn Sales Navigator Core se destaca como uma solução essencial para esse propósito, oferecendo recursos avançados de prospecção e inteligência de mercado. A ferramenta permite a identificação precisa de tomadores de decisão e potenciais investidores, por meio de filtros específicos e inteligência de dados em tempo real. Além disso, possibilita o monitoramento de movimentações estratégicas das empresas, garantindo uma abordagem proativa e personalizada. O Sales Navigator Core em conjunto com as ferramentas de gestão utilizadas pela equipe, assegura a organização e atualização contínua das informações sobre os leads e contatos, otimizando o fluxo de trabalho e potencializando a conversão de interações em investimentos concretos. Dessa forma, sua implementação contribuirá diretamente para um processo mais ágil e eficaz de atração de investimentos para o Estado. | Nova Contratação | Assinatura Anual | 1 | 5538 | 01.06.2025 | Alta | Christiane Menezes | Subsecretaria de Estado de Atração de Investimentos e Negócios Internacionais - SUBAIN | Karine Lyrio da Silva | Após retorno do responsável pela demanda (via e-mail), em 19/09/2025, foi informado o seguinte: Não há viabilidade de execução da demanda, considerando o Decreto nº. n° 6174-R, de 29/08/2025, que dispõe sobre a alteração da estrutura organizacional básica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento - SEDES. A presente demanda pode ser excluida do PCA SEDES 2025. | 23.691.0035.8295 - Atração, Retenção e Promoção de Oportunidade de Negócios | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.40 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
2025-X5PFZG | Assinatura de uma plataforma de automação de marketing e vendas DRIPIFY, projetada para ajudar empresas a gerenciar e otimizar suas interações com clientes potenciais e existentes. Ela oferece ferramentas para criar campanhas de e-mail, gerenciar leads e acompanhar o desempenho das estratégias de marketing. Com recursos que facilitam a personalização e segmentação, o Dripify visa aumentar a eficiência das equipes de vendas e melhorar a conversão de leads em clientes. A contratação tem como objetivo garantir maior desempenho, confiabilidade e capacidade para prospecções otimizando estratégias de vendas e marketing, especialmente no ambiente do LinkedIn, automatizando o funil de vendas com solução baseada em nuvem. | A assinatura da plataforma Dripify é essencial para o funcionamento das atividades institucionais, garantindo, mais eficácia nas prospecções. A ferramenta permite: • Automatização de Processos: Ao contratar o Dripify, as empresas podem automatizar processos de interação com leads, o que não apenas reduz o tempo e o esforço necessários, mas também permite que as equipes de vendas se concentrem em atividades mais estratégicas e de maior valor. • Aumento da Geração de Leads: A plataforma facilita a prospecção de novos clientes por meio de campanhas automatizadas de conexão e mensagens no LinkedIn, ampliando a rede de contatos e, consequentemente, aumentando as oportunidades de vendas. • Melhoria na Nutrição de Leads: Com o Dripify, é possível criar sequências de mensagens personalizadas que ajudam a manter o contato com leads ao longo do tempo, o que, por sua vez, aumenta as chances de conversão e fortalece o relacionamento com os potenciais clientes. • Segmentação Eficiente: A ferramenta permite uma segmentação eficaz dos leads, possibilitando que as empresas personalizem suas abordagens. Isso aumenta a relevância das comunicações e melhora a experiência do cliente. • Análise e Otimização: O Dripify fornece relatórios e insights detalhados sobre o desempenho das campanhas, permitindo que as empresas façam ajustes e melhorias contínuas em suas estratégias de marketing e vendas, garantindo resultados mais eficazes. • Integração com Outras Ferramentas: A facilidade de integração com sistemas de CRM e outras plataformas melhora a gestão de leads e a colaboração entre equipes, criando um fluxo de trabalho mais coeso e eficiente. • Aumento da Taxa de Conversão: Com uma abordagem mais direcionada e automatizada, as empresas têm a oportunidade de aumentar suas taxas de conversão, transformando leads em clientes de forma mais eficaz e sustentável | Nova Contratação | Assinatura Anual | 1 | 5469 | 01.06.2025 | Alta | Christiane Menezes | Subsecretaria de Estado de Atração de Investimentos e Negócios Internacionais - SUBAIN | Karine Lyrio da Silva | Após retorno do responsável pela demanda (via e-mail), em 19/09/2025, foi informado o seguinte: Não há viabilidade de execução da demanda, considerando o Decreto nº. n° 6174-R, de 29/08/2025, que dispõe sobre a alteração da estrutura organizacional básica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento - SEDES. A presente demanda pode ser excluida do PCA SEDES 2025. | 23.691.0035.8295 - Atração, Retenção e Promoção de Oportunidade de Negócios | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.40 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
RESUMO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PROGRAMA DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA | FONTE | VALOR PREVISTO (R$)
22.661.0035.1308 - Implantação e Gestão de Polos Empresariais | 3.3.90.30 - Material de Consumo | 500 - Recursos de Caixa do Tesouro | 16000
| 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | 500 - Recursos de Caixa do Tesouro | 1100022
| 4.4.90.51 - Obras e Instalações | 704 - Transf. da União Ref. às part. na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | -
TOTAL |  |  | 1116022
23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3.3.90.30 - Material de Consumo | 500 - Recursos de Caixa do Tesouro | 67384
| 3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 500 - Recursos de Caixa do Tesouro | 68900
| 3.3.90.37 - Locação de mão-de-obra | 500 - Recursos de Caixa do Tesouro | 99000
| 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | 500 - Recursos de Caixa do Tesouro | 100539
| 3.3.90.40 - Serviços de TIC - PJ | 500 - Recursos de Caixa do Tesouro | 26048
| 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente | 704 - Transf. da União Ref. às part. na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 60000
TOTAL |  |  | 421871
23.122. 0035 2095 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | 3.3.90.49 - Auxílio Transporte | 500 - Recursos de Caixa do Tesouro | 32433
TOTAL |  |  | 32433
23.130.0060.2370 - Coordenação do Programa de Concessões e Parcerias do Estado | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | 500 - Recursos de Caixa do Tesouro | 100000
| 4.4.90.35 – Serviços de Consultoria | 704 - Transf. da União Ref. às part. na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 2790520
TOTAL |  |  | 2890520
23.130. 0060.1153 - Estruturação de Projetos de Parcerias de Investimentos | 4.4.90.35 – Serviços de Consultoria | 704 - Transf. da União Ref. às part. na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 10000000
TOTAL |  |  | 10000000
23.691.0035.8295 - Atração, Retenção e Promoção de Oportunidade de Negócios | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | 500 - Recursos de Caixa do Tesouro | -
| 3.3.90.40 - Serviços de TIC - PJ | 500 - Recursos de Caixa do Tesouro | 50000
TOTAL |  |  | 50000
TOTAL GERAL |  |  | 14510846

## Consolidação das Demandas SEDES
PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2025
INFORMAÇÕES DA DEMANDA | [12 empty] | INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
RESGISTRO DO ENCAMINHAMENTO DFD | DESCRIÇÃO DO OBJETO | JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO | TIPO DE CONTRATAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE ESTIMADA | VALOR ESTIMADO (R$) | PRAZO | GRAU DE PRIORIDADE | RESPONSÁVEL PELA DEMANDA | SETOR DEMANDANTE | AGENTE DE CONTRATAÇÃO RESPONSAVEL PELA DEMANDA | OBSERVAÇÃO | PROGRAMA DE TRABALHO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SUBDES
2025-G1Q48K | Contratação de empresa para fabricação e instalação de placas | A SUBDES tem como objetivo promover o desenvolvimento dos polos empresariais, conforme a Lei Complementar Nº 1.023. Em 2025, será realizado um leilão para comercializar 26 lotes remanescentes de quatro polos empresariais: Cercado da Pedra, CIVIT I, Piúma e Vila Velha. Para promover esses lotes, será feita uma ampla divulgação, com a contratação de placas de "vende-se" nos lotes. Essas placas serão uma estratégia de marketing simples e de baixo custo, aumentando a visibilidade e atraindo compradores. A colocação das placas visa reforçar a presença do Estado e dar maior credibilidade ao processo, ajudando a gerar um maior fluxo de interessados e aumentando a competitividade no leilão. | Nova Contratação | Unidade | 26 | 16000 | 01.03.2025 | Alta | Lucas Barbosa | Subsecretaria de Estado de Integração e Desenvolvimento Regional - SUBDES | Barbara Attademo Gonçalves | Concluída em 12/08/2025 | 22.661.0035.1308 - Implantação e Gestão de Polos Empresariais | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.30 - Material de Consumo
2024-MPVPGH | Avaliação dos imóveis | Manter os valor dos imóveis atualizados para alienação e para cessão de direitos. | Nova Contratação | Serviço | 1 | 60000 | 20.02.2025 | Média | Jéssica Monteiro da Silva | Gerência de Comercialização e Logística de Negócios - GECOM | Barbara Attademo Gonçalves | Após retorno do responsável pela demanda (via e-mail), em 25/09/2025, foi informado o seguinte: A presente demanda pode ser excluída do PCA SEDES 2025. | 22.661.0035.1308 - Implantação e Gestão de Polos Empresariais | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
2024-TFH3DG | Ação de reintegração de posse | Atender as decisões judiciais. | Nova Contratação | Serviço | 1 | 500000 | 01.03.2025 | Alta | Marcelo Marques | Gerência de Comercialização e Logística de Negócios - GECOM | Barbara Attademo Gonçalves | Concluída em 14/08/2025 | 22.661.0035.1308 - Implantação e Gestão de Polos Empresariais | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
2024-19533B | Serviços topográficos / levantamento topográfico de polos e áreas / demarcação de lotes | Levantamento para desmembramento, parcelamento de lotes e mapeamento das invasões a serem regularizadas / reintegradas, e levantamentos Planialtimétricos em geral. | Nova Contratação | Serviço | 1 | 92277 | 01.05.2025 | Média | Lucas Barbosa | Subsecretaria de Estado de Integração e Desenvolvimento Regional - SUBDES | Barbara Attademo Gonçalves | Após retorno do responsável pela demanda (via e-mail), em 25/09/2025, foi informado o seguinte: A presente demanda pode ser excluída do PCA SEDES 2025. | 22.661.0035.1308 - Implantação e Gestão de Polos Empresariais | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
2024-HDDX52 | Reflorestamento, cortina vegetal e paisagismo do Cercado da Pedra | Condicionantes ambiental e urbanística - vai liberar a hipoteca da quadra XII - Continuidade de contrato | Contrato nº. 001/2021 em vigor | Serviço | 1 | 28923 | 2025-10-31 | Alta | Lucas Barbosa | Subsecretaria de Estado de Integração e Desenvolvimento Regional - SUBDES | Karine Lyrio da Silva | Em Andamento | 22.661.0035.1308 - Implantação e Gestão de Polos Empresariais | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
2024-0D7C82 | Manutenção de áreas | Para cercas, limpeza, descarte de resíduos, placas, reintegração de posse etc de áreas/lotes. | Nova Contratação | Serviço | 1 | 571099 | 2025-12-31 | Média | Lucas Barbosa | Subsecretaria de Estado de Integração e Desenvolvimento Regional - SUBDES | Karine Lyrio da Silva | Em Andamento | 22.661.0035.1308 - Implantação e Gestão de Polos Empresariais | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
2024-SNBSGG | Serviços de plotagem de projetos | Para Impressão de projetos no formato A0, A1, A2 e A3. | Nova Contratação | Serviço | 1 | 2000 | 01.01.2025 | Média | Marcelo Marques | Subsecretaria de Estado de Integração e Desenvolvimento Regional - SUBDES | Karine Lyrio da Silva | Após retorno do responsável pela demanda (via e-mail), em 25/09/2025, foi informado o seguinte: A presente demanda pode ser excluída do PCA SEDES 2025. | 22.661.0035.1308 - Implantação e Gestão de Polos Empresariais | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
2025-LK0SXF | Credenciamento de Leiloeiros Oficiais, para prestação de serviços relacionados à alienação de bens imóveis no âmbito da Administração Pública Estadual Direta, obedecendo o Decreto Estadual nº 5.592-R, de 10 de janeiro de 2024 que regulamenta a licitação na modalidade de leilão da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. | A SEDES, possui Polos com infraestrutura completa e todas as licenças ambientais necessárias para implantação de empresas de diversos ramos de negócios. Com segmento de Polos, a Sedes trabalha para ser uma das portas de entrada dos investidores em nosso Estado, atuando como instrumento para o aumento da competitividade da economia, gerando desenvolvimento econômico e social através da criação de novos empregos e melhoria da renda para os municípios do Estado do Espírito Santo. Diante da necessidade de promover a destinação racional dos bens imóveis, a licitação permite que a administração pública obtenha a melhor proposta, seja em termos de preço, qualidade ou adequação às necessidades públicas. | Nova Contratação | Serviço | 1 | 0 | 01.07.2025 | Alta | Rosângela Maria Frechiani | Gerência de Comercialização e Logistica de Nogócios - GECOM | Karine Lyrio da Silva | Em Andamento Processo encaminhado à SEGER para ciência e publicação da Portaria Conjunta que regulamenta a competência da SEDES sobre os bens imóveis oriundos da extinta SUPPIN em 22/08/2025. | - | - | -
2024-VHNSQL | Estudos ambientais | Projetos e estudos ambientais destinados aos polos existentes, futuros ou áreas, referentes à licenciamento ambiental. | Nova Contratação | Serviço | 1 | 60000 | 01.01.2025 | Média | Marcelo Marques | Subsecretaria de Estado de Integração e Desenvolvimento Regional - SUBDES | Karine Lyrio da Silva | Após retorno do responsável pela demanda (via e-mail), em 25/09/2025, foi informado o seguinte: A presente demanda pode ser excluída do PCA SEDES 2025. | 22.661.0035.1308 - Implantação e Gestão de Polos Empresariais | 4 - Investimentos | 4.4.90.51 - Obras e Instalações
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PARCERIAS - SUBGEP
2024-RBH7GF | Abastecimento de combustíveis da frota oficial | Atualmente, a frota oficial da SEDES é composta por 05 (cinco) veículos automotores, locados para as demandas oficiais tais como viagens e reuniões externas, onde utilizam de combustiveis como fonte de energia. | Contrato nº. 014/2023 renovação | Litros | 19.200 litros/ano | 24000 | 03.11.2025 | Alta | Paulo César Silva | Grupo de Administração - GA | Barbara Attademo Gonçalves | Em Andamento | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.30 - Material de Consumo
2024-03FBHC | Aquisição de café em grãos. | Atender a demanda do consumo de café em grãos desta Secretaria. | Nova Contratação | pacote de 1KG | 70 | 2000 | 01.07.2025 | Alto | Marly Terezinha Cardoso | Grupo de Administração - GA | Barbara Attademo Gonçalves | Concluída em 11/07/2025 | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.30 - Material de Consumo
2024-3KGXK4 | Aquisição de café torrado e moido. | Atender a demanda do consumo de café torrado e moído desta Secretaria. | Nova Contratação | pacote de 500gr | 600 | 9000 | 01.07.2025 | Alto | Marly Terezinha Cardoso | Grupo de Administração - GA | Barbara Attademo Gonçalves | Concluída em 19/09/2025 | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.30 - Material de Consumo
2024-XFDGGJ | Aquisição de açucar. | Atender a demanda do consumo de açúcar desta Secretaria. | Nova Contratação | pacote de 5kg | 70 | 1400 | 01.02.2025 | Alto | Marly Terezinha Cardoso | Grupo de Administração - GA | Karine Lyrio da Silva | Concluída em 27/03/2025 | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.30 - Material de Consumo
2024-SD4Q87 | Aquisição de cartões de visita. | Proporcionar aos diversos servidores o desenvolvimento de suas atividades funcionais, tendo um primeiro contato, para prospectar novas parcerias e contratações. | Nova Contratação | Serviço | 1 | 1000 | 2025-12-15 | Baixo | Solange de Padua Miranda | Grupo de Administração - GA | Barbara Attademo Gonçalves | Em Andamento | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.30 - Material de Consumo
2024-49JWSW | Aquisição de material de expediente. | Necessidade de suprir a reposição de materiais de uso comum da Secretaria | Nova Contratação | Unidade | 1 | 7000 | 01.05.2025 | Médio | Marly Terezinha Cardoso | Grupo de Administração - GA | Barbara Attademo Gonçalves | Após retorno do responsável pela demanda (via e-mail), em 22/09/2025, foi informado o seguinte: Para o exercício de 2025, não se fará necessária a aquisição mencionada, uma vez que o material em estoque é suficiente para atender à demanda vigente. A presente demanda pode ser excluída do PCA SEDES 2025. | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.30 - Material de Consumo
2024-W6FVPL | Aquisição de material de copa. | Necessidade de suprir a reposição de materiais de uso comum da Secretaria | Nova Contratação | Unidade | 1 | 5000 | 01.03.2025 | Alto | Marly Terezinha Cardoso | Grupo de Administração - GA | Karine Lyrio da Silva | Após retorno do responsável pela demanda (via e-mail), em 23/09/2025, foi informado o seguinte: Para o exercício de 2025, não se fará necessária a aquisição mencionada, uma vez que o material em estoque é suficiente para atender à demanda vigente. A presente demanda pode ser excluída do PCA SEDES 2025. | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.30 - Material de Consumo
2024-XV7531 | Aquisição de material de limpeza e higiene. | Necessidade de suprir a reposição de materiais de uso comum da Secretaria | Nova Contratação | Unidade | 1 | 15000 | 01.07.2025 | Alto | Marly Terezinha Cardoso | Grupo de Administração - GA | Barbara Attademo Gonçalves | Concluída em 12/06/2025 | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.30 - Material de Consumo
2024-4461RX | Material para manutenção de equipamentos. | Demanda com materiais para manutenção de equipamentos para esta Secretaria | Nova Contratação | Unidade | 1 | 1000 | 01.06.2025 | Alto | Paulo César Silva | Grupo de Administração - GA | Barbara Attademo Gonçalves | Após retorno do responsável pela demanda (via e-mail), em 23/09/2025, foi informado o seguinte: Considerando a nova gestão e a consequente reavaliação das prioridades, bem como a orientação da GEAF quanto à descontinuidade do processo, por se tratar de aquisição considerada desnecessária. A presente demanda pode ser excluída do PCA SEDES 2025. | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.30 - Material de Consumo
2025-FN8370 | Aquisição total de 24 (vinte quatro) defletores que serão instalados em todos os setores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento - SEDES. | A contratação de defletores, almeja aquisição para todos aparelhos de ar condicionado baseado no levantamento realizado pelo Setor do Grupo de Administração – GA desta SEDES. Serão contemplados com o defletor aqueles aparelhos que fisicamente necessitam deste suporte, de forma a minimizar problemas detectados. | Nova Contratação | Unidade | 24 | 7834 | 30.06.2025 | Média | Cássia Maria de Oliveira Rocha | Grupo de Administração - GA | Karine Lyrio da Silva | Concluída em 01/07/2025 | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.30 - Material de Consumo
2025-1PMD4H | Aquisição de ferramentas e materiais para manutenção de computadores e moveis da SEDES. | A compra dos itens de manutenção visa prover à SEDES ferramentas para manutenção adequada de computadores em conjunto com o administrativo para manutenção dos móveis e iluminação das salas desta SEDES. | Nova Contratação | Unidade | 125 | 7150 | 2025-11-15 | Alta | Marly Terezinha Cardoso / Johnatan Silva | GA / NUINF | Karine Lyrio da Silva | Em Andamento | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.30 - Material de Consumo
2024-RNLNVM | Aquisição de vale transporte para demanda de serviços externos. | A aquisição de vale transporte é uma despesa devida ao servidor público, conforme dispõe o art. 89 da LC 46/94 e ao estagiário em conformidade com o art. 24 do Dec. 3388-R para o deslocamento da residência ao local de trabalho. | Nova Contratação | Serviço | 1 | 2300 | 2025-01-01 | Alto | Douciana Bruno de Souza Bergamin | Grupo de Recursos Humanos - GRH | Karine Lyrio da Silva | Concluída em 23/01/2025 | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção
2024-KQFWDJ | Locação de 05 (cinco) veiculos automotores, sem motorista | Atender as atividades desta Secretaria, com deslocamento de servidores, para cumprimento de atividades institucionais do Governo. | Contrato nº. 004/2023 renovação | Unidade | 5 | 16600 | 20.04.2025 | Alta | Paulo César Silva | Grupo de Administração - GA | Karine Lyrio da Silva | Concluída em 07/04/2025 | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção
2025-4L0SZF | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de locação de veículo automotor, veículo de representação, com quilometragem livre, sem motorista, sem combustível, incluindo a manutenção e o seguro total do veículo. | A Secretaria de Estado de Desenvolvimento (SEDES), desde a sua criação com advento da lei complementar nº 1.023, publicada no Diário Oficial do Estado em 26 de dezembro de 2022, teve como secretário o Vice-Governador, que utilizava o veículo da Vice-Governadoria para suas necessidades institucionais. Desta maneira, se faz necessário a contratação de empresa para o objeto solicitado, uma vez que o contrato atual de locação de veículos não possui nenhum com as especificações desejadas. A locação do veículo trará benefícios como a redução de custos operacionais com frota própria, disponibilidade imediata do veículo sem necessidade de desembolso inicial elevado, manutenção e seguro sob responsabilidade da empresa locadora, atendimento às demandas de deslocamento sem comprometer a qualidade dos serviços prestados pela Secretaria. Diante do exposto, a locação de um veículo sem motorista se apresenta como a melhor solução para atender às necessidades da Secretaria de Estado de Desenvolvimento. A contratação permitirá a otimização dos recursos públicos, garantindo eficiência e segurança nos deslocamentos necessários ao cumprimento das funções institucionais. Sendo assim, justifica-se a contratação da empresa especializada para a prestação desse serviço, garantindo economicidade, eficiência e continuidade das atividades da Secretaria. | Nova Contratação | Unidade | 1 | 50000 | 01.03.2025 | Alta | Paulo César Silva | Grupo de Administração - GA | Karine Lyrio da Silva | Concluída em 26/05/2025 | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção
2024-1JD4BG | Prestação de serviços de copa e garçom | Atendimento ao público em geral. | Contrato SECTI nº. 004/2021 renovação | Posto | 2 | 36000 | 22.07.2025 | Alta | Sabrina de Aguiar Ferreira | Grupo de Administração - GA | Barbara Attademo Gonçalves | Concluída em 21/07/2025 | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.37 - Locação de mão-de-obra
2025-8868BN | Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Copeiragem e Garçonaria, com fornecimento de mão de obra exclusiva, para atender às necessidades da Secretaria de Estado de Desenvolvimento – SEDES. | Os serviços de copeiragem e garçonaria são essenciais para o atendimento às demandas internas e externas, contribuindo para a manutenção da organização, higiene e suporte em eventos, reuniões institucionais e demais atividades administrativas. A presença de profissionais especializados nessa área possibilita um ambiente mais eficiente e adequado para a execução das funções da SEDES, garantindo conforto e atendimento adequado a servidores, autoridades e visitantes. | Nova Contratação | Postos | 02 (dois) postos de copeira e 01 (um) posto de garçom | 63000 | 2025-07-01 | Alta | Sabrina de Aguiar Ferreira | Grupo de Administração - GA | Barbara Attademo Gonçalves | Concluída em 17/07/2025 | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.37 - Locação de mão-de-obra
2024-D629ZX | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado. | Assegurar um bom estado de conservação dos aparelhos. | Renovação Contratual | Serviço | 25 aparelhos | 24000 | 2025-12-01 | Alta | Paulo César Silva | Grupo de Administração - GA | Barbara Attademo Gonçalves | Em Andamento | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
2024-ZMF9L7 | Manutenção de equipamentos. | Demanda com manutenção de equipamentos para esta Secretaria. | Nova Contratação | Serviço | 1 | 1000 | 01.06.2024 | Alto | Paulo César Silva | Grupo de Administração - GA | Barbara Attademo Gonçalves | Após retorno do responsável pela demanda (via e-mail), em 23/09/2025, foi informado o seguinte: Considerando a nova gestão e a consequente reavaliação das prioridades, bem como a orientação da GEAF quanto à descontinuidade do processo, por se tratar de aquisição considerada desnecessária. A presente demanda pode ser excluída do PCA SEDES 2025. | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
2024-9MLCZB | Locação de máquina de café autosserviço automática | Atender as solicitações do gabinete, responsável pela recepção de autoridades, de representantes da iniciativa privada, com máquinas automáticas, proporcionando a produção individual. | Contrato SECTIDES nº. 001/2021 renovação | Serviço | 1 | 2000 | 20.06.2025 | Baixo | Paulo César Silva | Grupo de Administração - GA | Barbara Attademo Gonçalves | Concluída em 16/06/2025 | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
2024-4R9553 | Prestação de serviços de telefonia fixa local e interurbana, 0800 e tridígito, com o objetivo de operacionalizar a rede telefônica corporativa do Governo do Estado do Espírito Santo. | Manutenção dos serviços de comunicação de uso contínuo, viabilizando assim melhor difusão de informações entre órgãos e entidades, e entre o Estado e a sociedade. | Contrato n° 2024.000012.49101.01 renovação | Serviço | 1 | 5600 | 29.05.2025 | Alto | Marly Terezinha Cardoso | Grupo de Administração - GA | Barbara Attademo Gonçalves | Concluída em 22/05/2025 | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
2025-RSZRB7 | Assinatura digital do jornal "A Gazeta" | O objetivo é garantir o acompanhamento diário das notícias e a divulgação de informações relacionadas à área de atuação desta Secretaria de Estado de Desenvolvimento (SEDES). | Nova Contratação | Unidade | 1 | 180 | 15.08.25 | Média | Isabella Mendes Pontes de Arruda | Assessoria de Comunicação - ASCOM | Karine Lyrio da Silva | Concluída em 23/09/2025 | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
2025-RG57QB | Assinatura digital do jornal "A Tribuna" | O objetivo é garantir o acompanhamento diário das notícias e a divulgação de informações relacionadas à área de atuação desta Secretaria de Estado de Desenvolvimento (SEDES). | Nova Contratação | Unidade | 1 | 120 | 15.08.25 | Média | Isabella Mendes Pontes de Arruda | Assessoria de Comunicação - ASCOM | Barbara Attademo Gonçalves | Concluída em 23/09/2025 | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
2025-D77HJQ | Aluguel de imóvel para instalação de nova sede da SEDES. | Justifica-se a contratação de novo espaço físico, mais adequado ao perfil estratégico da Secretaria, com proposta de mudança para a Enseada do Suá, polo corporativo da capital. A realocação trará melhores condições de trabalho, fortalecerá a imagem institucional da SEDES e ampliará o diálogo com agentes econômicos, em benefício do interesse público. | Nova Contratação | Serviço | 1 | 68639 | 01.11.2025 | Alto | Juliana Faria Paiva e Marília Brostel Corrêa Meneghim | GEAF | Barbara Attademo Gonçalves | Em Andamento Edital Publicado, em 24/09/2025. Aguardando propostas. | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
2024-K51109 | Participação em cursos, inscrições em seminários e provas de certificação aderentes ao PPI/ES | Capacitar os servidores da CPPI / atualização acerca dos temas afins ao setor | Nova contratação | Unidade | 5 | 100000 | 2025-11-24 | Média | Simone Lemos Vieira | Coordenação do Programa de Parcerias de Investimentos - CPPI | Karine Lyrio da Silva | Em Andamento | 23.130.0060.2370 - Coordenação do Programa de Concessões e Parcerias do Estado | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
2024-6QQV86 | Locação de Equipamentos de Telecomunicação com capacidade de comutação TDM/IP (PABX). | A utilização de Central de Ramais Telefônicos e aparelhos telefônicos IPs é a estrutura mais recomendada para a infraestrutura física atual da sede da SEDES. | Contrato nº. 005/2023 renovação | Serviço | 1 | 22773 | 01.01.2025 | Alto | Johnatan da Silva Gonçalves | Núcleo de Informática - NUINF | Karine Lyrio da Silva | Concluída em 29/04/2025 | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.40 - Serviços de TIC - PJ
2025-4QP3RR | Trata-se de aquisição de Certificados Digitais e-CPF e e-CNPJ, tipo A1 e A3, compatíveis com o padrão ICP Brasil – Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, visando suprir as demandas da Secretaria de Desenvolvimento - SEDES. | Considerando a necessidade de acesso a sistemas do Governo Estadual, Governo Federal e assinaturas de documentos. Sistemas que são utilizados diariamente para o bom funcionamento desta secretaria. Entendemos que é necessaria a aquisição de Certificados Digitais A1 e A3, e-CPF e e-CNPJ. | Nova Contratação | Unidade | 11 | 3275 | 2025-12-15 | Alta | Johnatan da Silva Gonçalves | NUINF | Karine Lyrio da Silva | Em Andamento | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.40 - Serviços de TIC - PJ
2024-1RPC2S | Aquisição de vale transporte para servidores e estagiários | A aquisição de vale transporte é uma despesa devida ao servidor público, conforme dispõe o art. 89 da LC 46/94 e ao estagiário em conformidade com o art. 24 do Dec. 3388-R para o deslocamento da residência ao local de trabalho. | Nova Contratação (FOPAG) | Serviço | 1 | 32433 | 01.01.2025 | Alto | Douciana Bruno de Souza Bergamin | Grupo de Recursos Humanos - GRH | Karine Lyrio da Silva | Concluída em 23/01/2025 | 23.122. 0035 2095 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.49 - Auxílio Transporte
2024-NV69M4 | Prestação de serviços de Consultoria | Contatação de estudos de PPP e Concessões em conformidade com a Lei 1.051/23 | Nova Contratação | Unidade | 1 | 2790520 | 2025-01-01 | Alta | Simone Lemos Vieira | Coordenação do Programa de Parcerias de Investimentos - CPPI | Karine Lyrio da Silva | Em Andamento Processo encaminhado a CPPI, em 28/05/2025, após manifestação juridica da PGE/ES para atendimento das recomendações. Objeto: Novo Centro de Eventos de Carapina. | 23.130. 0060.2370 - Coordenação do Programa de Parcerias de Investimentos | 4 - Investimentos | 4.4.90.35 – Serviços de Consultoria
2025-9KX8SB | Pretação de serviços de consultoria para elaboração dos estudos da PPP Terminais Metropoliatnos | Contatação de estudos de PPP e Concessões em conformidade com a Lei 1.051/23 | Nova Contratação | Unidade | 1 | 3640000 | 01.03.2025 | Alta | Simone Lemos Vieira | Coordenação do Programa de Parcerias de Investimentos - CPPI | Karine Lyrio da Silva | Após retorno do responsável pela demanda (via e-mail), em 25/04/2025, foi informado que o seguinte: conforme Ata da 39ª Reunião Extraordinária do Conselho Gestor do Programa de Pracerias de Investimentos - CGPPI-ES, o Projeto PPP Terminais Metropolitanos, saiu da carteira do Programa, não necessitando, por conseguinte, de recursos para a elaboração da modelagem. A presente demanda pode ser excluída do PCA SEDES 2025. | 23.130. 0060.2370 - Coordenação do Programa de Parcerias de Investimentos | 4 - Investimentos | 4.4.90.35 – Serviços de Consultoria
2024-6MC8NC 2024-TCH14V | Estudo de PPP contratado (Fundo de Apoio a Estruturação de Projetos de Parcerias e Desestatização do Espirito Santo - FEPES) | Contatação de estudos de PPP e Concessões em conformidade com a Lei 1.051/23 | Nova Contratação | Unidade | 2 | 10000000 | 01.03.2025 | Alta | Simone Lemos Vieira | Coordenação do Programa de Parcerias de Investimentos - CPPI | Karine Lyrio da Silva | Em Andamento Processo encaminhado ao GABSEC/SEDES, em 25/09/2025, para emissão da declaração de LRF, após remeter a Equipe de Contratações para continuidade da contratação. Objeto: Novo Ceasa-ES. | 23.130. 0060.1153 - Estruturação de Projetos de Parcerias de Investimentos | 4 - Investimentos | 4.4.90.35 – Serviços de Consultoria
2024-6LB9BX | Aquisição de Switchs e serviço de instalação | O alto uso da tecnologia da informação no dia-a-dia se tornou essencial e a modernização e alta disponibilidade desse recurso é necessario para um continuo e bom serviço do servidor. | Nova Contratação | Unidade | 4 | 60000 | 2025-11-01 | Médio | Johnatan da Silva Gonçalves | Núcleo de Informática - NUINF | Karine Lyrio da Silva | Em Andamento O processo retornou ao setor demandante para prosseguimento da contratação, após aprovação do TR e ETP. | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 4 - Investimentos | 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
2024-CCGCRR | Aquisição de APs WiFi | Necessário devido a atualização de componentes e utilização de internet no ambiente de trabalho, Notebooks, Smart TVs, Reuniões | Nova Contratação | Unidade | 5 | 15000 | 01.06.2025 | Baixo | Johnatan da Silva Gonçalves | Núcleo de Informática - NUINF | Karine Lyrio da Silva | Após retorno do responsável pela demanda (via e-mail), em 22/09/2025, foi informado o seguinte: Considerando a nova realidade da SEDES, a aquisição do item não se faz mais necessária na sua totalidade. O material foi dimensionado para atender a três andares do Palácio da Fonte Grande, enquanto atualmente a SEDES ocupa apenas dois andares. A presente demanda pode ser excluida do PCA SEDES 2025. | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 4 - Investimentos | 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
2024-89KJCZ | Aquisição de mobiliário em geral. | Necessidade de reposição de bens móveis para melhor atender aos servidores. | Nova Contratação | Unidade | 1 | 100000 | 01.03.2025 | Médio | Johann Sebastian Knust Leppaus | Grupo de Administração - GA | Karine Lyrio da Silva | Após retorno do responsável pela demanda (via e-mail), em 22/09/2025, foi informado o seguinte: Considerando a nova gestão e a consequente reavaliação das prioridades, bem como a orientação da GEAF quanto à descontinuidade do processo, por se tratar de aquisição considerada desnecessária. A presente demanda pode ser excluida do PCA SEDES 2025. | 23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 4 - Investimentos | 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE COMPETITIVIDADE - SUBCOMP
2024-WNKLZ0 | Cartilha Eletrônica do "Guia do Investidor Sustentável" | Atender ao Programa GERAR | Nova Contratação | Serviço | 1 | 100000 | 01.06.2025 | Média | Humberto Queiroz | Gerência de Competitividade - GECOMP | Barbara Attademo Gonçalves | Após retorno do responsável pela demanda (via e-mail), em 26/09/2025, foi informado o seguinte: a demanda não foi executada, devido a precariedade de equipe disponível na SUBCOMP para tocar o projeto, o que inviabilizou o andamento dentro do prazo originalmente planejado. Para o exercício de 2026, opino pela manutenção da rubrica orçamentária, uma vez que o produto (cartilha) está previsto na legislação do Rice to zero e permanece necessário para padronização de orientações técnicas e de compliance dos beneficiários. A presente demanda pode ser excluida do PCA SEDES 2025. | 23.691.0035.8295 - Atração, Retenção e Promoção de Oportunidade de Negócios | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
2025-PKB783 | Contratação de plataforma com o objetivo de realizar Reuniões Assíncronas do Programa Invest-ES. | Atender ao Programa INVEST | Nova Contratação | Serviço | 1 | 50000 | 2025-05-01 | Alta | Bruna Aparecida Franzin Souza | Subsecretaria de Competitividade - SUBCOMP | Barbara Attademo Gonçalves | Em Andamento Processo sob custódia da Equipe de Contratações, para análise e instrução processual. | 23.691.0035.8295 - Atração, Retenção e Promoção de Oportunidade de Negócios | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.40 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E NEGÓCIOS INTERNACIONAIS - SUBAIN
2025-N6FXJF | Contratação de assinatura da ferramenta LinkedIn Sales Navigator Core, destinada a aprimorar a prospecção e a captação de investidores. A solução oferece recursos avançados para identificação de leads qualificados, envio de email para potencial investidores e alertas em tempo real, otimizando a abordagem estratégica e fortalecendo as ações da Subsecretaria de Atração de Investimentos. | A Subsecretaria de Atração de Investimentos desempenha um papel estratégico na captação de novos negócios para o Estado, exigindo ferramentas eficazes para identificação, abordagem e relacionamento com empresas e investidores. O LinkedIn Sales Navigator Core se destaca como uma solução essencial para esse propósito, oferecendo recursos avançados de prospecção e inteligência de mercado. A ferramenta permite a identificação precisa de tomadores de decisão e potenciais investidores, por meio de filtros específicos e inteligência de dados em tempo real. Além disso, possibilita o monitoramento de movimentações estratégicas das empresas, garantindo uma abordagem proativa e personalizada. O Sales Navigator Core em conjunto com as ferramentas de gestão utilizadas pela equipe, assegura a organização e atualização contínua das informações sobre os leads e contatos, otimizando o fluxo de trabalho e potencializando a conversão de interações em investimentos concretos. Dessa forma, sua implementação contribuirá diretamente para um processo mais ágil e eficaz de atração de investimentos para o Estado. | Nova Contratação | Assinatura Anual | 1 | 5538 | 01.06.2025 | Alta | Christiane Menezes | Subsecretaria de Estado de Atração de Investimentos e Negócios Internacionais - SUBAIN | Karine Lyrio da Silva | Após retorno do responsável pela demanda (via e-mail), em 19/09/2025, foi informado o seguinte: Não há viabilidade de execução da demanda, considerando o Decreto nº. n° 6174-R, de 29/08/2025, que dispõe sobre a alteração da estrutura organizacional básica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento - SEDES. A presente demanda pode ser excluida do PCA SEDES 2025. | 23.691.0035.8295 - Atração, Retenção e Promoção de Oportunidade de Negócios | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.40 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
2025-X5PFZG | Assinatura de uma plataforma de automação de marketing e vendas DRIPIFY, projetada para ajudar empresas a gerenciar e otimizar suas interações com clientes potenciais e existentes. Ela oferece ferramentas para criar campanhas de e-mail, gerenciar leads e acompanhar o desempenho das estratégias de marketing. Com recursos que facilitam a personalização e segmentação, o Dripify visa aumentar a eficiência das equipes de vendas e melhorar a conversão de leads em clientes. A contratação tem como objetivo garantir maior desempenho, confiabilidade e capacidade para prospecções otimizando estratégias de vendas e marketing, especialmente no ambiente do LinkedIn, automatizando o funil de vendas com solução baseada em nuvem. | A assinatura da plataforma Dripify é essencial para o funcionamento das atividades institucionais, garantindo, mais eficácia nas prospecções. A ferramenta permite: • Automatização de Processos: Ao contratar o Dripify, as empresas podem automatizar processos de interação com leads, o que não apenas reduz o tempo e o esforço necessários, mas também permite que as equipes de vendas se concentrem em atividades mais estratégicas e de maior valor. • Aumento da Geração de Leads: A plataforma facilita a prospecção de novos clientes por meio de campanhas automatizadas de conexão e mensagens no LinkedIn, ampliando a rede de contatos e, consequentemente, aumentando as oportunidades de vendas. • Melhoria na Nutrição de Leads: Com o Dripify, é possível criar sequências de mensagens personalizadas que ajudam a manter o contato com leads ao longo do tempo, o que, por sua vez, aumenta as chances de conversão e fortalece o relacionamento com os potenciais clientes. • Segmentação Eficiente: A ferramenta permite uma segmentação eficaz dos leads, possibilitando que as empresas personalizem suas abordagens. Isso aumenta a relevância das comunicações e melhora a experiência do cliente. • Análise e Otimização: O Dripify fornece relatórios e insights detalhados sobre o desempenho das campanhas, permitindo que as empresas façam ajustes e melhorias contínuas em suas estratégias de marketing e vendas, garantindo resultados mais eficazes. • Integração com Outras Ferramentas: A facilidade de integração com sistemas de CRM e outras plataformas melhora a gestão de leads e a colaboração entre equipes, criando um fluxo de trabalho mais coeso e eficiente. • Aumento da Taxa de Conversão: Com uma abordagem mais direcionada e automatizada, as empresas têm a oportunidade de aumentar suas taxas de conversão, transformando leads em clientes de forma mais eficaz e sustentável | Nova Contratação | Assinatura Anual | 1 | 5469 | 01.06.2025 | Alta | Christiane Menezes | Subsecretaria de Estado de Atração de Investimentos e Negócios Internacionais - SUBAIN | Karine Lyrio da Silva | Após retorno do responsável pela demanda (via e-mail), em 19/09/2025, foi informado o seguinte: Não há viabilidade de execução da demanda, considerando o Decreto nº. n° 6174-R, de 29/08/2025, que dispõe sobre a alteração da estrutura organizacional básica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento - SEDES. A presente demanda pode ser excluida do PCA SEDES 2025. | 23.691.0035.8295 - Atração, Retenção e Promoção de Oportunidade de Negócios | 3 - Outras despesas Correntes (Custeio) | 3.3.90.40 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
RESUMO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PROGRAMA DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA | FONTE | VALOR PREVISTO (R$)
22.661.0035.1308 - Implantação e Gestão de Polos Empresariais | 3.3.90.30 - Material de Consumo | 500 - Recursos de Caixa do Tesouro | 16000
| 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | 500 - Recursos de Caixa do Tesouro | 1254299
| 4.4.90.51 - Obras e Instalações | 704 - Transf. da União Ref. às part. na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 60000
TOTAL |  |  | 1330299
23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3.3.90.30 - Material de Consumo | 500 - Recursos de Caixa do Tesouro | 80384
| 3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 500 - Recursos de Caixa do Tesouro | 68900
| 3.3.90.37 - Locação de mão-de-obra | 500 - Recursos de Caixa do Tesouro | 99000
| 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | 500 - Recursos de Caixa do Tesouro | 101539
| 3.3.90.40 - Serviços de TIC - PJ | 500 - Recursos de Caixa do Tesouro | 26048
| 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente | 704 - Transf. da União Ref. às part. na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 175000
TOTAL |  |  | 550871
23.122. 0035 2095 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | 3.3.90.49 - Auxílio Transporte | 500 - Recursos de Caixa do Tesouro | 32433
TOTAL |  |  | 32433
23.130.0060.2370 - Coordenação do Programa de Concessões e Parcerias do Estado | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | 500 - Recursos de Caixa do Tesouro | 100000
| 4.4.90.35 – Serviços de Consultoria | 704 - Transf. da União Ref. às part. na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 6430520
TOTAL |  |  | 6530520
23.130. 0060.1153 - Estruturação de Projetos de Parcerias de Investimentos | 4.4.90.35 – Serviços de Consultoria | 704 - Transf. da União Ref. às part. na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 10000000
TOTAL |  |  | 10000000
23.691.0035.8295 - Atração, Retenção e Promoção de Oportunidade de Negócios | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | 500 - Recursos de Caixa do Tesouro | 100000
| 3.3.90.40 - Serviços de TIC - PJ | 500 - Recursos de Caixa do Tesouro | 61007
TOTAL |  |  | 161007
TOTAL GERAL |  |  | 18605130

## Resumo Orçamentário
RESUMO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PROGRAMA DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA | FONTE | VALOR PREVISTO (R$)
22.661.0035.1308 - Implantação e Gestão de Polos Empresariais | 3.3.90.30 - Material de Consumo | 500 - Recursos de Caixa do Tesouro | 16000
| 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | 500 - Recursos de Caixa do Tesouro | 1254299
| 4.4.90.51 - Obras e Instalações | 704 - Transf. da União Ref. às part. na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 60000
TOTAL |  |  | 1330299
23.122.0035.2070 - Administração da Unidade | 3.3.90.30 - Material de Consumo | 500 - Recursos de Caixa do Tesouro | 80384
| 3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 500 - Recursos de Caixa do Tesouro | 68900
| 3.3.90.37 - Locação de mão-de-obra | 500 - Recursos de Caixa do Tesouro | 99000
| 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | 500 - Recursos de Caixa do Tesouro | 101539
| 3.3.90.40 - Serviços de TIC - PJ | 500 - Recursos de Caixa do Tesouro | 26048
| 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente | 704 - Transf. da União Ref. às part. na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 175000
TOTAL |  |  | 550871
23.122. 0035 2095 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | 3.3.90.49 - Auxílio Transporte | 500 - Recursos de Caixa do Tesouro | 32433
TOTAL |  |  | 32433
23.130.0060.2370 - Coordenação do Programa de Concessões e Parcerias do Estado | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | 500 - Recursos de Caixa do Tesouro | 100000
| 4.4.90.35 – Serviços de Consultoria | 704 - Transf. da União Ref. às part. na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 6430520
TOTAL |  |  | 6530520
23.130. 0060.1153 - Estruturação de Projetos de Parcerias de Investimentos | 4.4.90.35 – Serviços de Consultoria | 704 - Transf. da União Ref. às part. na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 10000000
TOTAL |  |  | 10000000
23.691.0035.8295 - Atração, Retenção e Promoção de Oportunidade de Negócios | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | 500 - Recursos de Caixa do Tesouro | 100000
| 3.3.90.40 - Serviços de TIC - PJ | 500 - Recursos de Caixa do Tesouro | 61007
TOTAL |  |  | 161007
TOTAL GERAL |  |  | 18605130